## Hoja1
TAREA | INICIO | FIN | DIAS | HORAS
PLANIFICACIÓN | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 4 | 8
Definir Requisitos | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2 | 4
Definir Sprints | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2 | 4
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 12 | 24
Derechos Asociación | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2 | 4
Propuesta Ayuntamiento | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2 | 4
Horarios de Autobus | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 3 | 6
Ultimos Eventos | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2 | 4
Comercios Vinculados | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 3 | 6
INVESTIGACIÓN | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 8 | 16
Uso de JSP y Servlets | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 8 | 16
DISEÑO | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4 | 8
Sitio Web | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | 4
Login ¦ Register | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1 | 2
Panel Admin | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | 2
DESARROLLO | 2024-04-29 | 2024-05-30 | 20 | 40
Sitio Web | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 6 | 12
Login ¦ Register | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2 | 4
Panel Admin | 2024-05-13 | 2024-05-30 | 12 | 24
PRUEBAS | INCLUIDAS A LO LARGO DEL DESARROLLO
Sitio Web
Login ¦ Register
Panel Admin
DOCUMENTACIÓN | 2024-06-03 | 2024-06-20 | 12 | 24
Plan de Empresa | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 4 | 8
Proyecto | 2024-06-10 | 2024-06-20 | 8 | 16
TOTALES | 2024-03-18 | 2024-06-20 | 60 | 120